## DS
THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN
Wyndham Shantira Hoi An Beach Resort & Spa
CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
Địa chỉ: Hà My Đông A, Điện Dương, Điện Bàn (TP. Hội An), Quảng Nam
Website: https://shantira.vn
Thông tin dự án: Quy mô dự án: 69 Biệt thự mặt tiền biển & 497 Căn hộ resort biển, shophouse và các khu tiện ích khác - Đẳng cấp 5* Quốc tế. Vận hành: Dự kiến Quý 2, năm 2022. Yêu cầu: Các nhà thầu có năng lực đã làm qua các dự án quy mô và đẳng cấp tương tự.
Hồ sơ năng lực gửi về:
Email: thuan.nguyen@royalcapitalgroup.vn; suong.bui@royalcapitalgroup.vn.
Điện thoại: 077.251.3399.
Thời hạn nộp hồ sơ năng lực: 06/01/2022.
STT | DANH MỤC CÁC GÓI THẦU
I | PHẦN XÂY DỰNG PHẦN THÔ
1 |  | Thi công cọc khoan nhồi
2 |  | Thi công phần KCBT, hoàn thiện thô (xây tường, trát), chống nóng mái và ME âm nền, đặt chờ
3 |  | Cung cấp và thi công chống thấm
4 |  | Thi công hạ tầng giao thông , hố ga, hố thu nước mưa, kè biển
5 |  | Tháo dỡ, đập phá các hạng mục xây dựng
II | PHẦN HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC
1 |  | Thi công xây dựng hoàn thiện kiến trúc (cán nền, ốp lát gạch đá, ….)
2 |  | Cung cấp và thi công hệ lam trang trí ngoài nhà
3 |  | Cung cấp và thi công hệ cơ khí (bãi đỗ xe, mái vòm, lan can, tay vịn ban công,...)
4 |  | Cung cấp và thi công sơn bã
5 |  | Cung cấp và thi công sơn giả đá
6 |  | Cung cấp và thi công trần thạch cao
7 |  | Thi công nền đá mài
8 |  | Cung cấp gạch ốp lát, gạch mosaic trang trí
9 |  | Cung cấp đá
10 |  | Cung cấp và thi công sàn gỗ trong nhà, gỗ ngoài trời
11 |  | Cung cấp và lắp đặt cửa, vách kính
12 |  | Cung cấp và lắp đặt cửa PCCC
13 |  | Cung cấp và lắp đặt khóa từ
III | PHẦN MEP
1 |  | Thi công cơ điện (HT điện, CTN)
2 |  | Cung cấp thiết bị và thi công hệ thống điện nhẹ (IPTV, camera, âm thanh, điện thoại, mạng,..)
3 |  | Cung cấp thiết bị và thi công hệ thống BMS
4 |  | Cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Smart Home
5 |  | Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK và thông gió
6 |  | Cung cấp và thi công hệ thống PCCC, chống sét
7 |  | Cung cấp và lắp đặt busway
8 |  | Cung cấp và lắp đặt thang máy
9 |  | Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
10 |  | Cung cấp thiết bị & lắp đặt hệ thống bể bơi
11 |  | Cung cấp và lắp đặt bồn nước lắp ghép trên mái
12 |  | Cung cấp và lắp đặt bơm
13 |  | Cung cấp và lắp đặt hệ thông tưới tiêu tự động
14 |  | Cung cấp và lắp đặt nước nóng NLMT
15 |  | Cung cấp và thi công trọn gói trạm điện
16 |  | Cung cấp máy phát điện, trạm biến áp
17 |  | Cung cấp cáp điện
18 |  | Cung cấp đèn chiếu sáng, đèn nội thất, đèn sân vườn
19 |  | Cung cấp công tắc, ổ cắm điện
20 |  | Cung cấp thiết bị vệ sinh
21 |  | Cung cấp tủ điện
22 |  | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước
23 |  | Cung cấp thiết bị đóng cắt
IV | PHẦN NỘI THẤT
1 |  | Cung cấp và trang trí nội thất
2 |  | Cung cấp tranh trang trí
3 |  | Cung cấp thiết bị gia dụng (tivi, tủ lạnh,máy giặt,...)
4 |  | Cung cấp chăn ga gối nệm
6 |  | Cung cấp và lắp đặt rèm
7 |  | Cung cấp và lắp đặt thảm
7 |  | Cung cấp các sản phẩm décor
V | BẾP & NHÀ HÀNG
1 |  | Cung cấp và lắp đặt thiết bị bếp inox
2 |  | Cung cấp và lắp đặt thiết bị bếp nhập, máy móc cho quầy bar
3 |  | Cung cấp máy và dụng cụ vệ sinh
4 |  | Cung cấp đồ dùng bếp, nhà hàng, quầy bar
VI | THIẾT BỊ CƠ GIỚI
1 |  | Máy làm sạch bãi biển
2 |  | Vận chuyển đất cát và san lấp mặt bằng
VII | CẢNH QUAN
1 |  | Cung cấp và thi công cảnh quan cho dự án
2 |  | Cung cấp và lắp đặt bảng biển quảng cáo, tiểu cảnh trang trí

## B (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ VILLA
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu đề xuất | Ghi chú
1 | Nội thất | NT Human
2 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Ưu Việt | Đã trình đề xuất ký HĐ
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
3 | Máy nước nóng hoặc NLMT |  | Đã lắp đặt căn mẫu chờ BLĐ phê duyệt phương án
4 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
4 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
5 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMS
5 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
6 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
7 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
7 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt tranh |  | Đang lên BOQ gửi PMS
9 | Cung cấp đá ốp lát | Cty Alpha Stone | Đã trình đề xuất ký HĐ
9 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, mái che cầu thang | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị hệ thống bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
13 | Cung cấp & thi công hệ thống tưới tự động | Cty Bình Thịnh An | Đã lắp đặt căn mẫu tuy nhiên chưa có phê duyệt thi công hạng mục này cho đại trà
14 | Thi công BTCT, xây tường & hoàn thiện xây dựng | - Cty Thành Quân - Cty Tân Việt Á - Cty An Phú Hưng | Đã ký hợp đồng
14 | Thi công phần còn lại trong gói thầu của Thành Quân & An Phú Hưng | - Cty Hữu Gia Nguyễn - Cty Thanh Đông - Cty Tam Thanh Sơn | Đã ký hợp đồng
15 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
15 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
17 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hanvico | Áp dụng theo căn mẫu
TỔNG CỘNG

## Villa (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ VILLA
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
1 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Nam Anh | Đã ký hợp đồng
2 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Ưu Việt | Đã trình đề xuất ký HĐ
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
3 | Máy nước nóng hoặc NLMT |  | Đã lắp đặt căn mẫu chờ BLĐ phê duyệt phương án
4 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
4 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
5 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMS
5 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
6 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
7 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
7 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt tranh |  | Đang lên BOQ gửi PMS
9 | Cung cấp đá ốp lát | Cty Alpha Stone | Đã trình đề xuất ký HĐ
9 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, mái che cầu thang | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị hệ thống bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
13 | Cung cấp & thi công hệ thống tưới tự động | Cty Bình Thịnh An | Đã lắp đặt căn mẫu tuy nhiên chưa có phê duyệt thi công hạng mục này cho đại trà
14 | Thi công BTCT, xây tường & hoàn thiện xây dựng | - Cty Thành Quân - Cty Tân Việt Á - Cty An Phú Hưng | Đã ký hợp đồng
14 | Thi công phần còn lại trong gói thầu của Thành Quân & An Phú Hưng | - Cty Hữu Gia Nguyễn - Cty Thanh Đông - Cty Tam Thanh Sơn | Đã ký hợp đồng
15 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
15 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
17 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hanvico | Áp dụng theo căn mẫu
TỔNG CỘNG

## Condo (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ CONDO A
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
1 | Thiết bị vệ sinh | Cty Ưu Việt | Đã ký hợp đồng
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
4 | Máy nước nóng |  | Đang lên BOQ mời thầu
5 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Thiết bị tủ điện phòng |  | Đang lên BOQ mời thầu
7 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
8 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMH
9 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
10 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty NIC | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp & thi công hệ thống hút khói & tăng áp | - Cty NIC - Cty Công Quốc Hương | Nhà thầu đang báo giá
12 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
14 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất & Tranh | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
15 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
16 | Thi công đá mài ban công | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
17 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, ô thông tầng | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
18 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty Việt Séc | Đã ký hợp đồng
19 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty NIC | Đã ký hợp đồng
20 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
21 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
22 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
23 | Cung cấp & thi công Busway | Cty Thăng Bình | Đã ký hợp đồng
24 | Thi công BTCT, đặt ống âm nền, xây tường và tô trát | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
25 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
26 | Thi công sơn giả đá tường đầu giường căn 2BRA | Cty Hải Thiên Phú | Số lượng ít, thi công phức tạp nên áp dụng theo căn mẫu
27 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
28 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
29 | Cung cấp & lắp đặt cửa chống cháy | - Cty Hisung - Cty Meico - Cty Hồng Trí Đạt - Cty An Bảo Phát | Đã trình đề xuất ký HĐ
30 | Cung cấp & lắp đặt khóa từ | Cty Any Hotel | Đã ký hợp đồng
31 | Thi công chống thấm | Cty Thanh Hiếu | Đã ký hợp đồng
32 | Cung cấp & lắp đặt thang máy | Cty Goodtech | Đã ký hợp đồng
33 | Cung cấp & lắp đặt bơm |  | Đang lên BOQ mời thầu
34 | Cung cấp & lắp đặt bồn nước lắp ghép trên mái |  | Đang lên BOQ mời thầu
35 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
36 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hàn Việt (Hanvico) | Áp dụng theo căn mẫu

## HMP (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
I | NHÀ VẬN HÀNH & BỂ XLNT
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
2 | Cung cấp vật tư và thi công đường ống, đây điện ngầm | Cty Giải Pháp Xanh | Đang trình ký hợp đồng
3 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị HT XLNT | Cty Đạt Long Thịnh | Đã trình đề xuất ký HĐ
II | NHÀ VẬN HÀNH & BỂ NƯỚC SẠCH
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | - Cty Saiko - Cty Tam Thành Sơn - Cty Tân Việt Á | Đang tổng hợp
2 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị bơm |  | Đang lên BOQ mời thầu
III | BỂ NƯỚC PCCC
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Thành Quân | Đã ký hợp đồng
IV | BỂ BƠI TRUNG TÂM & BỂ BƠI BEACH CLUB
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
2 | Cung cấp đá | Cty Alpha Stone | Đã ký hợp đồng
3 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
4 | Cung cấp vật tư và thi công đường ống, đây điện ngầm | Cty Giải Pháp Xanh | Đang trình ký hợp đồng
3 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
V | TRẠM ĐIỆN
1 | Cung cấp & thi công trọn gói trạm điện |  | BP cơ điện & Thiết kế chưa thống nhất để lên BOQ
VI | HẠ TẦNG
1 | Thi công hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hố ga, hố thu nước mưa | Cty Kiến tạo & các nhà thầu phụ | Đã ký hợp đồng