## B (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ VILLA
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu đề xuất | Ghi chú
1 | Nội thất | NT Human
2 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Ưu Việt | Đã trình đề xuất ký HĐ
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
3 | Máy nước nóng hoặc NLMT |  | Đã lắp đặt căn mẫu chờ BLĐ phê duyệt phương án
4 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
4 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
5 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMS
5 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
6 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
7 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
7 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt tranh |  | Đang lên BOQ gửi PMS
9 | Cung cấp đá ốp lát | Cty Alpha Stone | Đã trình đề xuất ký HĐ
9 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, mái che cầu thang | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị hệ thống bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
13 | Cung cấp & thi công hệ thống tưới tự động | Cty Bình Thịnh An | Đã lắp đặt căn mẫu tuy nhiên chưa có phê duyệt thi công hạng mục này cho đại trà
14 | Thi công BTCT, xây tường & hoàn thiện xây dựng | - Cty Thành Quân - Cty Tân Việt Á - Cty An Phú Hưng | Đã ký hợp đồng
14 | Thi công phần còn lại trong gói thầu của Thành Quân & An Phú Hưng | - Cty Hữu Gia Nguyễn - Cty Thanh Đông - Cty Tam Thanh Sơn | Đã ký hợp đồng
15 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
15 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
17 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hanvico | Áp dụng theo căn mẫu
TỔNG CỘNG

## Villa (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ VILLA
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
1 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Nam Anh | Đã ký hợp đồng
2 | Thiết bị vệ sinh 33 căn | Cty Ưu Việt | Đã trình đề xuất ký HĐ
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
3 | Máy nước nóng hoặc NLMT |  | Đã lắp đặt căn mẫu chờ BLĐ phê duyệt phương án
4 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
4 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
5 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMS
5 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
6 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
7 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
7 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
8 | Cung cấp & lắp đặt tranh |  | Đang lên BOQ gửi PMS
9 | Cung cấp đá ốp lát | Cty Alpha Stone | Đã trình đề xuất ký HĐ
9 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, mái che cầu thang | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
10 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty Công Quốc Hương | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị hệ thống bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
12 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
13 | Cung cấp & thi công hệ thống tưới tự động | Cty Bình Thịnh An | Đã lắp đặt căn mẫu tuy nhiên chưa có phê duyệt thi công hạng mục này cho đại trà
14 | Thi công BTCT, xây tường & hoàn thiện xây dựng | - Cty Thành Quân - Cty Tân Việt Á - Cty An Phú Hưng | Đã ký hợp đồng
14 | Thi công phần còn lại trong gói thầu của Thành Quân & An Phú Hưng | - Cty Hữu Gia Nguyễn - Cty Thanh Đông - Cty Tam Thanh Sơn | Đã ký hợp đồng
15 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
15 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
16 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
17 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hanvico | Áp dụng theo căn mẫu
TỔNG CỘNG

## Condo (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ CONDO A
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
1 | Thiết bị vệ sinh | Cty Ưu Việt | Đã ký hợp đồng
2 | Công tắc ổ cắm | Cty Duy Kiên | Đã trình đề xuất ký HĐ
3 | Đèn chiếu sáng trong phòng, ban công, hành lang |  | Đang tổng hợp & đánh giá mẫu
4 | Máy nước nóng |  | Đang lên BOQ mời thầu
5 | Tủ điện | Cty ST Power | Đã trình đề xuất ký HĐ
6 | Thiết bị tủ điện phòng |  | Đang lên BOQ mời thầu
7 | Cung cấp Thảm | Cty Stella VN | Áp dụng theo căn mẫu
8 | Cung cấp thiết bị gia dụng (Tivi, tủ lạnh, …) |  | Áp dụng từ PMH
9 | Cung cấp gạch | - Cty Mai Anh - Cty BOAO | Đã trình đề xuất ký HĐ
10 | Cung cấp máy ĐHKK & Quạt thông gió | Cty NIC | Đã ký hợp đồng
11 | Cung cấp & thi công hệ thống hút khói & tăng áp | - Cty NIC - Cty Công Quốc Hương | Nhà thầu đang báo giá
12 | Cáp điện | Cty Daphaco | Đã trình đề xuất ký HĐ
13 | Cung cấp & lắp đặt sàn gỗ | Cty Floordi | Đã ký hợp đồng
14 | Cung cấp & lắp đặt Nội thất & Tranh | Cty Thái Thành Nhân | Đã ký hợp đồng
15 | Cung cấp & lắp đặt rèm | Cty Talia | Đã ký hợp đồng
16 | Thi công đá mài ban công | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
17 | Cung cấp & lắp đặt lan can ban công, ô thông tầng | Cty VCI | Đã ký hợp đồng
18 | Cung cấp & lắp đặt nhôm kính | Cty Việt Séc | Đã ký hợp đồng
19 | Cung cấp vật tư & thi công HT ĐHKK & TG | Cty NIC | Đã ký hợp đồng
20 | Cung cấp vật tư & thi công hệ thống cơ điện | Cty Thành Vinh | Đã ký hợp đồng
21 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị điện nhẹ | Cty Fmedia | Đã trình đề xuất ký HĐ
22 | Cung cấp & thi công hệ thống PCCC, chống sét | Cty An Bảo Phát | Đã ký hợp đồng
23 | Cung cấp & thi công Busway | Cty Thăng Bình | Đã ký hợp đồng
24 | Thi công BTCT, đặt ống âm nền, xây tường và tô trát | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
25 | Thi công cán nền & ốp lát gạch | Cty Saiko | Đã trình đề xuất ký HĐ
26 | Thi công sơn giả đá tường đầu giường căn 2BRA | Cty Hải Thiên Phú | Số lượng ít, thi công phức tạp nên áp dụng theo căn mẫu
27 | Cung cấp & thi công trần thạch cao | Cty ACON | Đã ký hợp đồng
28 | Cung cấp & thi công sơn | Cty Tiến Phúc Tiến | Đã ký hợp đồng
29 | Cung cấp & lắp đặt cửa chống cháy | - Cty Hisung - Cty Meico - Cty Hồng Trí Đạt - Cty An Bảo Phát | Đã trình đề xuất ký HĐ
30 | Cung cấp & lắp đặt khóa từ | Cty Any Hotel | Đã ký hợp đồng
31 | Thi công chống thấm | Cty Thanh Hiếu | Đã ký hợp đồng
32 | Cung cấp & lắp đặt thang máy | Cty Goodtech | Đã ký hợp đồng
33 | Cung cấp & lắp đặt bơm |  | Đang lên BOQ mời thầu
34 | Cung cấp & lắp đặt bồn nước lắp ghép trên mái |  | Đang lên BOQ mời thầu
35 | Cung cấp đồng hồ điện, đồng hồ nước |  | Đang lên BOQ mời thầu
36 | Cung cấp chăn ga gối nệm | Cty Hàn Việt (Hanvico) | Áp dụng theo căn mẫu

## HMP (hidden)
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN VINACAPITAL HỘI AN
ĐỊA CHỈ: THÔN HÀ MY ĐÔNG A, ĐIỆN DƯƠNG, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VINACAPITAL HỘI AN
BẢNG DANH MỤC NHÀ THẦU
TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ
A | Hạng mục thi công | Nhà thầu | Ghi chú
I | NHÀ VẬN HÀNH & BỂ XLNT
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
2 | Cung cấp vật tư và thi công đường ống, đây điện ngầm | Cty Giải Pháp Xanh | Đang trình ký hợp đồng
3 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị HT XLNT | Cty Đạt Long Thịnh | Đã trình đề xuất ký HĐ
II | NHÀ VẬN HÀNH & BỂ NƯỚC SẠCH
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | - Cty Saiko - Cty Tam Thành Sơn - Cty Tân Việt Á | Đang tổng hợp
2 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị bơm |  | Đang lên BOQ mời thầu
III | BỂ NƯỚC PCCC
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Thành Quân | Đã ký hợp đồng
IV | BỂ BƠI TRUNG TÂM & BỂ BƠI BEACH CLUB
1 | Thi công BTCT và hoàn thiện kiến trúc | Cty Tân Việt Á | Đã ký hợp đồng
2 | Cung cấp đá | Cty Alpha Stone | Đã ký hợp đồng
3 | Thi công ốp lát đá | Cty Hoàng Trí Đạt | Đã ký hợp đồng
4 | Cung cấp vật tư và thi công đường ống, đây điện ngầm | Cty Giải Pháp Xanh | Đang trình ký hợp đồng
3 | Cung cấp & lắp đặt thiết bị bể bơi | Cty Giải Pháp Xanh | Đã trình đề xuất ký HĐ
V | TRẠM ĐIỆN
1 | Cung cấp & thi công trọn gói trạm điện |  | BP cơ điện & Thiết kế chưa thống nhất để lên BOQ
VI | HẠ TẦNG
1 | Thi công hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hố ga, hố thu nước mưa | Cty Kiến tạo & các nhà thầu phụ | Đã ký hợp đồng

## Sheet1
THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM & DỊCH VỤ
CÔNG TY CHĂN NUÔI VÀ CBTP SÀI GÒN
Địa chỉ: 189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình thạnh, Tp. HCM
Website: sagrifood.com.vn Điện thoại: 028.22106 455
Thông tin mời thầu: Nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Công ty chúng tôi cần tìm kiếm nhà thầu có năng lực để cung cấp hàng hóa và dịch vụ như sau: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nguyên liệu chế biến thực phẩm, thuốc thú y và vacxin cho heo, gà, và dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Công ty. Thời gian dự kiến mời thầu: Theo danh mục đính kèm hoặc theo dõi mục "Đấu Thầu" trang website: www.sagrifood.com.vn Yêu cầu: Các nhà thầu theo dõi mục "Đấu Thầu" tại trang website: www.sagrifood.com.vn để nắm bắt kịp thời thông tin Hình thức mời thầu: Chào hàng cạnh tranh thông qua website và địa chỉ mail Công ty.
THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM & DỊCH VỤ
CÔNG TY CHĂN NUÔI VÀ CBTP SÀI GÒN
Địa chỉ: 189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình thạnh, Tp. HCM
Website: sagrifood.com.vn Điện thoại: 028.22106 455
Thông tin mời thầu (Đợt 5 năm 2022) Công ty chúng tôi cần tìm kiếm nhà thầu có năng lực để cung cấp hàng hóa và dịch vụ như sau: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nguyên liệu chế biến thực phẩm, thuốc thú y và vacxin cho heo, gà, và dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Công ty. Thời gian dự kiến mời thầu: Theo danh mục đính kèm hoặc theo dõi mục "Đấu Thầu" tại trang website: www.sagrifood.com.vn Yêu cầu: Các nhà thầu theo dõi mục "Đấu Thầu" tại trang website: www.sagrifood.com.vn để nắm bắt kịp thời thông tin Hình thức mời thầu: Báo giá cạnh tranh thông qua website và địa chỉ mail Công ty.
STT | TÊN GÓI THẦU | ĐVT | KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU DỰ KIẾN | ĐƠN GIÁ DỰ KIẾN | THÀNH TIỀN DỰ KIẾN | THỜI GIAN MỜI THẦU DỰ KIẾN | THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG | MÔ TẢ | ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỊCH VỤ VÀ GIAO HÀNG
I | Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Đợt 5)
1 | Khoai mì lát | Kg | 100000 | 6800 | 680000000 | 25/03/2022 | 60 ngày | … | TP. HCM
2 | Cám mì 1 | Kg | 300000 | 9000 | 2700000000 | 25/03/2022 | 60 ngày | … | TP. HCM
3 | Cám gạo | Kg | 300000 | 8800 | 2640000000 | 25/03/2022 | 60 ngày | … | TP. HCM
4 | Bã cọ | Kg | 150000 | 7500 | 1125000000 | 25/03/2022 | 60 ngày | … | TP. HCM
5 | Xác dừa | Kg | 150000 | 8000 | 1200000000 | 25/03/2022 | 60 ngày | … | TP. HCM
6 | DDGS | Kg | 200000 | 12500 | 2500000000 | 25/03/2022 | 60 ngày | … | TP. HCM
7 | Đậu nành nấu chín | Kg | 100000 | 21000 | 2100000000 | 25/03/2022 | 60 ngày | … | TP. HCM
8 | Muối | Kg | 60000 | 3200 | 192000000 | 25/03/2022 | 60 ngày | … | TP. HCM
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông báo mời chào giá của từng Gói thầu và các thông tin chi tiết liên quan đến các Gói thầu được đăng tải tại Website: www.sagrifood.com.vn và www.sagri.com.vn